# АДМИНИСТРАЦИЯ ТИЛИЧЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2014 п.Тиличеть № 7

Об утверждении Плана подготовки населенных пунктов

к весенне – летнему пожароопасному периоду

на территории Тиличетского сельсовета

 С целью обеспечения пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Тиличетского сельсовета весеннее - летний пожароопасный период, снижения тяжести последствий от пожаров и во исполнение статей 19, 21,25,26 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции федерального закона от 22.07.2008 г. № 137-ФЗ), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки населенных пунктов к весенне – летнему пожароопасному периоду на территории Тиличетского сельсовета

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий со дня его

официального опубликования в «Информационном Вестнике» Тиличетского сельсовета.

# Глава сельсовета В.А.Шемет

 Приложение 1

 к постановлению администрации

 от 14.04.2014 № 7

## П Л А Н

подготовки населенных пунктов к весенне – летнему пожароопасному периоду на территории

администрации Тиличетского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** |  Наименование мероприятий | **Сроки исполнения** |  **Примечание** |
|  **1** |  **2** |  **3** |  **4** |
| 1. | Провести корректировку паспорта пожарной безопасности населенных пунктов | до 05.04.2014 г. |  |
| 2. | Создать необходимого запаса горюче-смазочных материалов; | до 19.04.2014 г. |  |
| 3. | Проверить состояние пожарно – технического вооружения, одежды пожарных; | до 19.04.2014 г. |  |
| 4. | Проверить исправность средств и систем оповещения людей о пожаре в населенных пунктах; | до 20.04.2014 г. |  |
| 5. | Провести ревизию и ремонт (по необходимости) источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни) | до 20 04.2014г. |  |
| 6. | Проверить оснащение казенных и муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; | до 20 04.2014г |  |
| 7. | восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам  | с учетом местных условий, но не позднее 15.05.2014 г | до восстановления сухой и жаркой  |
| 8. | Проверить состояние пожарной и водовозной техники, мотопомпы; | до 30.04.2014 г. |  |
| 9. | Обновить, по необходимости, стенды по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов; | постоянно |  |
| 10. | Тиражирование и распространение памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании открытым огнем на приусадебных участках; | постоянно | распространение в ходе проверок населенных пунктов |
| 11. | Проверить состояния молниезащиты; | до 28.04.2014 г. |  |
| 12. | Проверить исправность телефонной связи в п.Тиличеть; | постоянно |  |
| 13. | Провести уборку территорий населенных пунктов, приусадебных участков граждан, прилегающих территорий учреждений и предприятий от сухой травы, бурьяна, удалить с территории населенных пунктов свалки бытовых отходов, мусора; | до 15.05.2014г. | с учетом погодных условий |
| 14. |  Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности путем проведения сходов и собраний граждан, а также проведения индивидуальных бесед, распространения наглядной агитации, памяток о мерах пожарной безопасности в населенных пунктах, на приусадебных участках, в быту в весенне – летний пожароопасный период;  | с 19.04.2014 г. до 20.05.2014 г. | чаще в случае повышения пожарной опасности |
| 15.  | Проведение занятий с учащимися школ о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения. | до 25.05.2014г. |  |
| 16. | Разработка и реализация дополнительных мероприятий по защите объектов и населенных пунктов в условиях сухой и жаркой погоды. | по мере необходимости |  |